## Formulaire
Numéro du contrat:
Veuillez compléter le tableau 1 - Calendrier de production afin de céduler la date de début des travaux d'inventaire en fonction du respect de la date limite de la fin du présent contrat inscrit dans le document d'appel de soumission. D'ailleurs, une fois remplis, se fichier devra être transmis au responsable de la Division du Sondage au même moment que le document de prévention des mesures d'urgence.
Tableau 1 - Calendrier de production
Date de début | Horaire | Nb d'équipes | Nb placette à faire | Nb placette par jour/équipe | Date de fin estimé | Date limite fin de contrat | Réservé au MRNF | Remarque
4-3
8-6
10-4
15-6
Tableau 2 : Excemples de cédules de production possible
Date de début | Horaire | Nb d'équipes | Nb placette à faire | Nb placette par jour/équipe | Date de fin |  | Réservé au MRNF | Remarque
2020-06-11 | 4-3 | 5 | 600 | 4 | 2020-08-02 12:00 | 2020-09-01 | Conforme | Respect de la date autorisée
2020-06-11 | 8-6 | 5 | 300 | 4 | 2020-07-16 | 2020-09-01 | Conforme | Respect de la date autorisée
2020-06-11 | 10-4 | 5 | 1200 | 4 | 2020-09-24 | 2020-09-30 | Conforme | Respect de la date autorisée
2020-05-28 | 15-6 | 5 | 300 | 4 | 2020-06-21 05:32 | 2020-09-30 | Conforme | Respect de la date autorisée
Exemple incorrect
2020-06-25 | 10-4 | 5 | 600 | 2 | 2020-10-08 | 2020-09-30 | Non conforme | Dépassement de la date autorisée
Formulas:
Date de fin estimé = IFERROR(((([Nb placette à faire]/[Nb d'équipes])/[Nb placette par jour/équipe])*(7/4))+[Date de début],"")
Date de fin estimé = IFERROR((([Nb placette à faire]/[Nb d'équipes]/[Nb placette par jour/équipe])*(14/6))+[Date de début],"")